
	Приложение №5
к Порядку разработки и реализации  
муниципальных программ

Таблица 1
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 01 января 2024года
	№
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, % *
	Причины отклонения *

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Вязьевская волость» на 2022-2024 годы»



	1.
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования

	%
	100
	104
	+4
	Сверхплановое поступление НДФЛ, земельного налога

	2.
	Количество документов муниципального образования «Вязьевская волость», размещенных на официальном сайте муниципального образования 
	шт.
	40
	104
	+160
	Увеличилось количество нормативно-правовых актов, на новом сайте муниципального образования «Вязьевская волость» были размещены документы за прошлые годы 

	3
	Количество населенных пунктов, вокруг которых произведена опашка территории
	шт.
	2
	2
	0
	-

	4
	Процент исполнения плановых расходов по благоустройству территории
	%
	100
	97
	-3
	Незначительное отклонение

	5
	Количество мероприятий, проведенных с целью озеленения территории
	шт.
	1
	1
	0
	-

	6
	Объем работ по ремонту автомобильных дорог
	м
	2000
	6420
	+221
	В соответствии с необходимостью был произведен также мелкий ремонт дорожного покрытия

	Подпрограмма 1«Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании «Вязьевская волость»


	1.1.
	Количество документов муниципального образования «Вязьевская волость», размещенных на официальном сайте муниципального образования 
	шт.
	40
	104
	+160
	Увеличилось количество нормативно-правовых актов, на новом сайте муниципального образования «Вязьевская волость» были размещены документы за прошлые годы 

	1.2
	Уровень расходов на выплаты по оплате труда и обеспечение функций администрации в общем объеме расходов
	%
	21
	22
	+5
	Увеличение заработной платы с 01 октября

	1.3
	Процент выполнения плановых назначений по первичному воинскому учету
	%
	100
	100
	0
	-

	Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в границах населенных пунктов поселения»

	2.1.
	Количество пожарных щитов, оборудованных согласно нормативов пожарной безопасности
	шт.
	1
	0
	-100
	Расходы производятся по мере необходимости

	2.2
	Количество населенных пунктов, вокруг которых произведена опашка территории
	шт.
	2
	2
	0
	-

	Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, объектов коммунальной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории муниципального образования «Вязьевская волость»

	3.1
	Объем работ по ремонту автомобильных дорог
	м
	2000
	6420
	+221
	[bookmark: _GoBack]В соответствии с необходимостью был произведен также мелкий ремонт дорожного покрытия

	3.2
	Количество отремонтированных объектов водоснабжения
	шт.
	1
	1
	0
	-

	3.3
	Количество мероприятий, проведенных с целью озеленения территории
	шт.
	1
	1
	0
	-

	3.4
	Количество проведенных мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории кладбища
	шт.
	1
	0
	-100
	Расходы производятся по мере необходимости





ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
по состоянию на 01 января  2024года

	№
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

	
	
	Общий объем финансирования
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет МО
	Иные источники

	
	
	Утверждено программой
	План по сводной бюджетной росписи
	Факт
	Отклонение, %
	Утверждено программой
	План по сводной бюджетной росписи
	Факт
	Отклонение, %
	Утверждено программой
	План по сводной бюджетной росписи
	Факт
	Отклонение, %
	Утверждено программой
	План по сводной бюджетной росписи
	Факт
	Отклонение, %
	Утверждено программой
	Факт
	Отклонение, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	 
	Программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования 
«Вязьевская волость» на 2022-2024годы»


	8170
	8195
	8026
	-2
	105
	105
	105
	0
	806
	806
	806
	0
	7259
	7284
	7115
	-2
	0,0
	
	

	1.
	Подпрограмма  «Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании «Вязьевская волость»
	2606
	2704
	2663
	+2
	105
	105
	105
	0
	20
	20
	20
	0
	2481
	2579
	2538
	+2
	0,0
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие  «Функционирование   Администрации поселения»
	2586
	2684
	2643
	+2
	105
	105
	105
	0
	
	
	
	0
	2481
	2579
	2538
	+2
	0,0
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие  « Расходы по оплате труда по Главе поселения»
	630
	635
	633
	+0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	630
	635
	633
	+0,5
	0,0
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие   «Расходы по оплате труда и обеспечение функций Администрации поселения»
	1714
	1805
	1766
	+3
	0.0
	
	
	
	0.0
	
	
	
	1714
	1805
	1766
	+3
	0.0
	
	

	1.1.3
	Мероприятие  « Доплаты к пенсиям муниципальным служащим»
	137
	139
	139
	+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	137
	139
	139
	+1
	
	
	

	1.1.4
	Мероприятие   «Реализация переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
	105
	105
	105
	0
	105
	105
	105
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие «Активная политика в сфере занятости»
	20
	20
	20
	0
	
	
	
	0
	20
	20
	20
	0
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие «Мероприятия активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»
	20
	20
	20
	0
	
	
	
	
	20
	20
	20
	0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма  «Пожарная безопасность в границах населенных пунктов поселения»
	69
	20
	19
	-72
	0
	
	0
	0
	7
	7
	7
	0
	62
	13
	12
	-81
	0.0
	
	

	2.1
	Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности»
	69
	20
	19
	-72
	0
	
	0
	0
	7
	7
	7
	0
	62
	13
	12
	-81
	0.0
	
	

	2.1.1
	Мероприятие   «Закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей»
	1
	1
	0
	-100 
	0.0
	
	0
	0
	0.0
	
	
	
	1
	1
	0
	 -100
	0.0
	
	

	2.1.2
	Мероприятие   «Расходы на опашку территории»
	12
	12
	12
	0
	0.0
	
	0
	0
	0.0
	
	
	
	12
	12
	12
	0
	0.0
	
	

	2
1
3
	Мероприятие   «Расходы  на оборудование и обслуживание пожарных водоемов»
	49
	0
	0
	-100
	
	
	
	
	
	
	
	
	49
	0
	0
	-100
	
	
	

	2
1
4
	Мероприятие   «Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образованиях»
	7
	7
	7
	0
	
	
	
	
	7
	7
	7
	0
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Мероприятие «Софинансирование расходов на обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образований»
	0,4
	0,4
	0,4
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4
	0,4
	0,4
	0
	0.0
	
	

	3
	Подпрограмма
«Содержание и ремонт автомобильных дорог,объектов коммунальной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории муниципального образования «Вязьевская волость»
	5495
	5471
	5344
	-3
	
	
	
	
	779
	779
	779
	0
	4716
	4692
	4565
	-3
	0.0
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие   « Содержание и ремонт автомобильных дорог ,объектов коммунальной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории муниципального образования «Вязьевская волость»»
	5495
	5471
	5344
	-3
	
	
	
	
	779
	779
	779
	0
	4716
	4692
	4565
	-3
	0.0
	
	

	3.1.1
	Мероприятие   «Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,расположенных в границах поселения»
	3422
	3422
	3420
	-0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	3422
	3422
	3420
	-0,1
	0.0
	
	

	3.1.2
	Мероприятие   «Расходы на содержание объектов водоснабжения»
	53
	53
	20
	-62
	
	
	
	
	
	
	
	
	53
	53
	20
	-62
	0.0
	
	

	3.1.3
	Мероприятие   «Расходы на содержание уличного освещения»
	758
	758
	724
	-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	758
	758
	724
	-4
	0.0
	
	

	3.1.4
	Мероприятие   «Расходы на озеленение территории»
	22
	22
	22
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	22
	22
	0
	0.0
	
	

	3.1.5
	Мероприятие   «Расходы на содержание кладбищ»
	49
	47
	43
	-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	49
	47
	43
	-12
	0.0
	
	

	3.1.6
	Мероприятие   «Расходы на содержание прочих мероприятий по благоустройству»»
	22
	0
	0
	-100
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	0
	0
	-100
	0.0
	
	

	3.1.7
	Мероприятие «Расходы на поддержку местных инициатив»
	54
	54
	0
	-100
	
	
	
	
	
	
	
	
	54
	54
	0
	-100
	
	
	

	3


1
8
	Мероприятие
«Расходы на
проведение
ремонта
(реконструкции),благоустройства,работ по постановке на кадастровый учет  воинских захоронений,памятников и памятных знаков,увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования»

	200
	200
	200
	0
	
	
	
	
	200
	200
	200
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	
	
	

	3.1.9
	Мероприятие
«Соинансирование расходов  на
проведение
ремонта
(реконструкции),благоустройства,работ по постановке на кадастровый учет  воинских захоронений, памятников и памятных знаков,  увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования»

	210
	210
	210
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	210
	210
	210
	0
	
	
	

	3.1.10
	Мероприятие «Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского»
	120
	120
	120
	0
	
	
	
	
	120
	120
	120
	0
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.11
	Мероприятие «Софинансирование расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского»
	13
	13
	13
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	13
	13
	0
	
	
	

	3.1.12
	Мероприятие «Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного пазмещения отходов»
	50
	50
	50
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	50
	0
	
	
	

	3.1.13
	Мероприятие «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Мечта»)»
	229
	229
	229
	0
	
	
	
	
	229
	229
	229
	0
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.14
	Мероприятие «Софинансирование расходов  на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Мечта»)»
	31
	31
	31
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	31
	31
	31
	0
	
	
	

	3.1.15
	Мероприятие «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Удача»)»
	230
	230
	230
	0
	
	
	
	
	230
	230
	230
	0
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.16
	Мероприятие «Софинансирование расходов  на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Удача»)»
	32
	32
	32
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	32
	32
	32
	0
	
	
	




Таблица 3
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на  01 января 2024 года

	№
п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Наименование показателя мероприятия
	Единица измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, %*
	Причины отклонения *

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7

	1.
	Подпрограмма  «Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании «Вязьевская волость»

	1.1.
	Основное мероприятие «Функционирование   Администрации поселения»

	1.1.1
	Расходы по оплате труда по Главе поселения
	Объем выплат
	руб.
	630000
	632799,13
	+0,4
	Увеличение заработной платы с 01 октября

	 1.1.2
	Расходы по оплате труда и обеспечение функций Администрации поселения
	 Объем расходов
	руб.
	1714000
	1765801,41
	+3
	Увеличение заработной платы с 01 октября

	1.1.3
	Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
	 Объем выплат
	руб.
	137000
	139000
	+1
	Были добавлены лимиты на увеличение доплат в конце года

	1.1.4
	Реализация переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	Количество граждан, состоящих на воинском учете
	чел.
	420
	401
	-5
	Сняты с учета по достижении предельного  возраста

	1.2
	Основное мероприятие «Активная политика в сфере занятости»

	1.2.1
	Мероприятия активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
	Количество граждан, занятых во временных работах
	чел.
	1
	1
	0
	-

	2.
	Подпрограмма « Пожарная безопасность в границах населенных пунктов поселения»

	2.1
	Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности»

	2.1.1
	Закупка первичных средств пожаротушения,оборудование пожарных щитов,проверка и перезарядка огнетушителей
	Количество приобретенных средств пожарной безопасности
	шт.
	1
	0
	-100
	Средства расходуются по мере необходимости

	2.1.2
	Расходы на опашку территории
	Количество населенных пунктов,вокруг которых произведена опашка территории
	шт.
	1
	1
	0
	-

	2.1.3
	Расходы на оборудование и обслуживание пожарных водоемов
	Количество водоемов, соответствующих требованиям пожарной безопасности
	шт.
	6
	6
	0
	-

	2.1.4
	Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образований
	Количество населенных пунктов,вокруг которых произведена опашка территории
	шт.
	1
	1
	0
	-

	2.1.5










	Софинансирование расходов на обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образований
	Количество населенных пунктов,вокруг которых произведена опашка территории
	шт.
	1
	1
	0
	-

	3
	Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог,объектов коммунальной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории муниципального образования «Вязьевская волость»

	3.1
	Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог, объектов коммунальной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории муниципального образования «Вязьевская волость»

	3.1.1
	Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения
	Объем работ по ремонту  автомобильных дорог
	м
	2000
	6420
	+221
	В соответствии с необходимостью был произведен также мелкий ремонт дорожного покрытия

	3.1.2
	Расходы на содержание объектов водоснабжения
	Количество отремонтированных объектов
	шт.
	1
	1
	0
	-

	3.1.3
	Расходы на содержание уличного освещения
	Количество опор уличного освещения
	шт.
	102
	102
	0
	

	3.1.4
	Расходы на озеленение территории
	Количество мероприятий
	шт.
	1
	1
	0
	-

	3.1.5
	Расходы на содержание кладбищ
	Количество проведенных мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории кладбища
	шт.
	1
	0
	-100
	Расходы проводятся по мере необходимости

	3.1.6
	Расходы на содержание прочих мероприятий по благоустройству
	Объем расходов
	руб.
	22000
	0
	-100
	Расходы проводятся по мере необходимости

	3.1.7
	Расходы на поддержку местных инициатив
	Объем расходов
	руб.
	54434
	0
	-100
	Расходы проводятся по мере необходимости

	3.1.8
	
Расходына
проведение
ремонта
(реконструкции) ,благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципальных образований области

	Количество отремонтированных памятников 
	шт.
	1
	1
	0
	-

	3.1.9
	
Софинансирование расходов на
проведение
ремонта
(реконструкции) ,благоустройства,работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципальных образований области

	Количество отремонтированных памятников 
	шт.
	1
	1
	0
	

	3.1.10
	Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского
	Площадь обработанных земельных участков
	га
	7,0175
	7,0175
	0
	-

	3.1.11
	Софинансирование расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского
	Площадь обработанных земельных участков
	га
	7,0175
	7,0175
	0
	-

	3.1.12
	Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов
	Количество ликвидированных свалок
	шт.
	1
	1
	0
	

	3.1.13
	Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Мечта»)
	Количество реализованных проектов
	шт.
	1
	1
	0
	

	3.1.14
	Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Мечта»)
	Количество реализованных проектов
	шт.
	1
	1
	0
	

	3.1.15
	Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Удача»)
	Количество реализованных проектов
	шт.
	1
	1
	0
	

	3.1.16
	Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Удача»)
	Количество реализованных проектов
	шт.
	1
	1
	0
	



*заполняется только в случае годового отчета.



