## Приложение №5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01 января 2024года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Вязьевская волость» на 2022-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования | % | 100 | 104 | +4 | Сверхплановое поступление НДФЛ, земельного налога |
| 2. | Количество документов муниципального образования «Вязьевская волость», размещенных на официальном сайте муниципального образования | шт. | 40 | 104 | +160 | Увеличилось количество нормативно-правовых актов, на новом сайте муниципального образования «Вязьевская волость» были размещены документы за прошлые годы |
| 3 | Количество населенных пунктов, вокруг которых произведена опашка территории | шт. | 2 | 2 | 0 | - |
| 4 | Процент исполнения плановых расходов по благоустройству территории | % | 100 | 97 | -3 | Незначительное отклонение |
| 5 | Количество мероприятий, проведенных с целью озеленения территории | шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 6 | Объем работ по ремонту автомобильных дорог | м | 2000 | 6420 | +221 | В соответствии с необходимостью был произведен также мелкий ремонт дорожного покрытия |
| Подпрограмма 1«Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании «Вязьевская волость» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество документов муниципального образования «Вязьевская волость», размещенных на официальном сайте муниципального образования | шт. | 40 | 104 | +160 | Увеличилось количество нормативно-правовых актов, на новом сайте муниципального образования «Вязьевская волость» были размещены документы за прошлые годы |
| 1.2 | Уровень расходов на выплаты по оплате труда и обеспечение функций администрации в общем объеме расходов | % | 21 | 22 | +5 | Увеличение заработной платы с 01 октября |
| 1.3 | Процент выполнения плановых назначений по первичному воинскому учету | % | 100 | 100 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в границах населенных пунктов поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество пожарных щитов, оборудованных согласно нормативов пожарной безопасности | шт. | 1 | 0 | -100 | Расходы производятся по мере необходимости |
| 2.2 | Количество населенных пунктов, вокруг которых произведена опашка территории | шт. | 2 | 2 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, объектов коммунальной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории муниципального образования «Вязьевская волость» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем работ по ремонту автомобильных дорог | м | 2000 | 6420 | +221 | В соответствии с необходимостью был произведен также мелкий ремонт дорожного покрытия |
| 3.2 | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 3.3 | Количество мероприятий, проведенных с целью озеленения территории | шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 3.4 | Количество проведенных мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории кладбища | шт. | 1 | 0 | -100 | Расходы производятся по мере необходимости |

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

по состоянию на 01 января  2024года

| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Вязьевская волость» на 2022-2024годы» | 8170 | 8195 | 8026 | -2 | 105 | 105 | 105 | 0 | 806 | 806 | 806 | 0 | 7259 | 7284 | 7115 | -2 | 0,0 |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании «Вязьевская волость» | 2606 | 2704 | 2663 | +2 | 105 | 105 | 105 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2481 | 2579 | 2538 | +2 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Функционирование Администрации поселения» | 2586 | 2684 | 2643 | +2 | 105 | 105 | 105 | 0 |  |  |  | 0 | 2481 | 2579 | 2538 | +2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие « Расходы по оплате труда по Главе поселения» | 630 | 635 | 633 | +0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 | 635 | 633 | +0,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие «Расходы по оплате труда и обеспечение функций Администрации поселения» | 1714 | 1805 | 1766 | +3 | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 1714 | 1805 | 1766 | +3 | 0.0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие « Доплаты к пенсиям муниципальным служащим» | 137 | 139 | 139 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 | 139 | 139 | +1 |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Реализация переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 105 | 105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 105 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Активная политика в сфере занятости» | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Мероприятия активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Пожарная безопасность в границах населенных пунктов поселения» | 69 | 20 | 19 | -72 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 62 | 13 | 12 | -81 | 0.0 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» | 69 | 20 | 19 | -72 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 62 | 13 | 12 | -81 | 0.0 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей» | 1 | 1 | 0 | -100 | 0.0 |  | 0 | 0 | 0.0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | -100 | 0.0 |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Расходы на опашку территории» | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.0 |  | 0 | 0 | 0.0 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.0 |  |  |
| 2 1 3 | Мероприятие «Расходы на оборудование и обслуживание пожарных водоемов» | 49 | 0 | 0 | -100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 0 | 0 | -100 |  |  |  |
| 2 1 4 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образованиях» | 7 | 7 | 7 | 0 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие «Софинансирование расходов на обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образований» | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0.0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог,объектов коммунальной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории муниципального образования «Вязьевская волость» | 5495 | 5471 | 5344 | -3 |  |  |  |  | 779 | 779 | 779 | 0 | 4716 | 4692 | 4565 | -3 | 0.0 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие « Содержание и ремонт автомобильных дорог ,объектов коммунальной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории муниципального образования «Вязьевская волость»» | 5495 | 5471 | 5344 | -3 |  |  |  |  | 779 | 779 | 779 | 0 | 4716 | 4692 | 4565 | -3 | 0.0 |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,расположенных в границах поселения» | 3422 | 3422 | 3420 | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3422 | 3422 | 3420 | -0,1 | 0.0 |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Расходы на содержание объектов водоснабжения» | 53 | 53 | 20 | -62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 53 | 20 | -62 | 0.0 |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие «Расходы на содержание уличного освещения» | 758 | 758 | 724 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 758 | 758 | 724 | -4 | 0.0 |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие «Расходы на озеленение территории» | 22 | 22 | 22 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0.0 |  |  |
| 3.1.5 | Мероприятие «Расходы на содержание кладбищ» | 49 | 47 | 43 | -12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 47 | 43 | -12 | 0.0 |  |  |
| 3.1.6 | Мероприятие «Расходы на содержание прочих мероприятий по благоустройству»» | 22 | 0 | 0 | -100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 0 | 0 | -100 | 0.0 |  |  |
| 3.1.7 | Мероприятие «Расходы на поддержку местных инициатив» | 54 | 54 | 0 | -100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 54 | 0 | -100 |  |  |  |
| 3 1 8 | Мероприятие «Расходы на проведение ремонта (реконструкции),благоустройства,работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений,памятников и памятных знаков,увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» | 200 | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.9 | Мероприятие «Соинансирование расходов на проведение ремонта (реконструкции),благоустройства,работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» | 210 | 210 | 210 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 210 | 210 | 0 |  |  |  |
| 3.1.10 | Мероприятие «Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского» | 120 | 120 | 120 | 0 |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Мероприятие «Софинансирование расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского» | 13 | 13 | 13 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 0 |  |  |  |
| 3.1.12 | Мероприятие «Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного пазмещения отходов» | 50 | 50 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 |  |  |  |
| 3.1.13 | Мероприятие «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Мечта»)» | 229 | 229 | 229 | 0 |  |  |  |  | 229 | 229 | 229 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Мероприятие «Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Мечта»)» | 31 | 31 | 31 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 31 | 31 | 0 |  |  |  |
| 3.1.15 | Мероприятие «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Удача»)» | 230 | 230 | 230 | 0 |  |  |  |  | 230 | 230 | 230 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Мероприятие «Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Удача»)» | 32 | 32 | 32 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 32 | 32 | 0 |  |  |  |

Таблица 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на  01 января 2024 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, %* | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности местного самоуправления в муниципальном образовании «Вязьевская волость» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Функционирование Администрации поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы по оплате труда по Главе поселения | Объем выплат | руб. | 630000 | 632799,13 | +0,4 | Увеличение заработной платы с 01 октября |
| 1.1.2 | Расходы по оплате труда и обеспечение функций Администрации поселения | Объем расходов | руб. | 1714000 | 1765801,41 | +3 | Увеличение заработной платы с 01 октября |
| 1.1.3 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим | Объем выплат | руб. | 137000 | 139000 | +1 | Были добавлены лимиты на увеличение доплат в конце года |
| 1.1.4 | Реализация переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Количество граждан, состоящих на воинском учете | чел. | 420 | 401 | -5 | Сняты с учета по достижении предельного возраста |
| 1.2 | Основное мероприятие «Активная политика в сфере занятости» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятия активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Количество граждан, занятых во временных работах | чел. | 1 | 1 | 0 | - |
| 2. | Подпрограмма « Пожарная безопасность в границах населенных пунктов поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Закупка первичных средств пожаротушения,оборудование пожарных щитов,проверка и перезарядка огнетушителей | Количество приобретенных средств пожарной безопасности | шт. | 1 | 0 | -100 | Средства расходуются по мере необходимости |
| 2.1.2 | Расходы на опашку территории | Количество населенных пунктов,вокруг которых произведена опашка территории | шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 2.1.3 | Расходы на оборудование и обслуживание пожарных водоемов | Количество водоемов, соответствующих требованиям пожарной безопасности | шт. | 6 | 6 | 0 | - |
| 2.1.4 | Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образований | Количество населенных пунктов,вокруг которых произведена опашка территории | шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 2.1.5 | Софинансирование расходов на обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образований | Количество населенных пунктов,вокруг которых произведена опашка территории | шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 3 | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог,объектов коммунальной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории муниципального образования «Вязьевская волость» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог, объектов коммунальной инфраструктуры и комплексное благоустройство территории муниципального образования «Вязьевская волость» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения | Объем работ по ремонту автомобильных дорог | м | 2000 | 6420 | +221 | В соответствии с необходимостью был произведен также мелкий ремонт дорожного покрытия |
| 3.1.2 | Расходы на содержание объектов водоснабжения | Количество отремонтированных объектов | шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 3.1.3 | Расходы на содержание уличного освещения | Количество опор уличного освещения | шт. | 102 | 102 | 0 |  |
| 3.1.4 | Расходы на озеленение территории | Количество мероприятий | шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 3.1.5 | Расходы на содержание кладбищ | Количество проведенных мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории кладбища | шт. | 1 | 0 | -100 | Расходы проводятся по мере необходимости |
| 3.1.6 | Расходы на содержание прочих мероприятий по благоустройству | Объем расходов | руб. | 22000 | 0 | -100 | Расходы проводятся по мере необходимости |
| 3.1.7 | Расходы на поддержку местных инициатив | Объем расходов | руб. | 54434 | 0 | -100 | Расходы проводятся по мере необходимости |
| 3.1.8 | Расходына проведение ремонта (реконструкции) ,благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципальных образований области | Количество отремонтированных памятников | шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 3.1.9 | Софинансирование расходов на проведение ремонта (реконструкции) ,благоустройства,работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципальных образований области | Количество отремонтированных памятников | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.1.10 | Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского | Площадь обработанных земельных участков | га | 7,0175 | 7,0175 | 0 | - |
| 3.1.11 | Софинансирование расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского | Площадь обработанных земельных участков | га | 7,0175 | 7,0175 | 0 | - |
| 3.1.12 | Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Количество ликвидированных свалок | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.1.13 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Мечта») | Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.1.14 | Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Мечта») | Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.1.15 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Удача») | Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.1.16 | Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект «Беседка Удача») | Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 | 0 |  |

*заполняется только в случае годового отчета.