ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕДОВИЧСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ДЕДОВИЧИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2010 № 19

п. Дедовичи

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Дедовичи»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях повышения эффективности системы долгосрочного планирования, Администрация городского поселения «Дедовичи» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Дедовичи».

- Установить, что Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Дедовичи» подлежит применению, начиная с разработки муниципальных долгосрочных целевых программ на период с 2011 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации городского

поселения «Дедовичи»                                                                           Г.И. Береснев

Утвержден постановлением Администрации городского поселения «Дедовичи» от 09.08.2010 № 19

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕДОВИЧИ»

- Общие положения

- Настоящий Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Дедовичи» устанавливает правила принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Дедовичи» их формирования, утверждения и реализации.

- Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- муниципальная долгосрочная целевая программа - комплекс социально- экономических, организационных, производственных и других мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих эффективное решение задач в сфере экономического, экологического, социального и культурного развития муниципального образования «Дедовичи» на долгосрочную перспективу, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Дедовичи» (далее - программа);

- подпрограмма - составная часть программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач программы, объединенных по одному общему признаку;

- заказчик программы - Администрация городского поселения «Дедовичи» (далее Администрация поселения);

- исполнитель-координатор программы - Администрация поселения обеспечивает реализацию программы и осуществляет координацию действий исполнителей программы;

- разработчик программы - структурное подразделение Администрации поселения, определяемое заказчиком программы, отвечающее за разработку и согласование проекта программы;

- Программа утверждается Администрацией поселения.

- Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

- По каждой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

- Принятие решений о разработке программ

- Инициаторами постановки проблем для решения программными методами могут выступать Администрация поселения и иные органы местного самоуправления поселения.

- Отбор проблем для программной разработки осуществляется в соответствии с критериями:

- значимость проблемы и ее соответствие приоритетам и целям социально- экономического развития области;

- невозможность решить комплексно проблему в кратчайшие сроки;

- необходимость государственной поддержки для решения проблем;

- необходимость координирования действий исполнителей программ;

- наличие областных целевых программ, в рамках которых могут быть привлечены средства областного бюджета.

- Принятию решения о разработке программы предшествует разработка и согласование концепции программы.

- Концепция программы должна включать следующие разделы:

- обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы целям и задачам социально-экономического развития района;

- обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

- характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;

- возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

- ориентировочные сроки, а в случае необходимости - этапы решения проблемы программно-целевым методом;

- предложения по целям и задачам программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации программы по годам;

- предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

- предложения по исполнителям программы;

- предложения о разработчике программы и исполнителе-координаторе программы;

- предложения по объемам и источникам финансирования программы.

- Глава Администрации городского поселения «Дедовичи» утверждает концепцию программы, принимает решение о разработке проекта программы с указанием сроков ее разработки, исполнителя-координатора программы.

- Формирование и утверждение программ

- Формирование программы осуществляет разработчик программы.

- Программа состоит из следующих разделов:

- титульный лист программы;

- паспорт программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

- содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел должен содержать развернутую постановку проблем, анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития поселения, обоснование необходимости решения проблем программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблем;

- цели и задачи программы. Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы. Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции исполнителей программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения целей, а при необходимости - этапы реализации программы с определением соответствующих целей).

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы;

- сроки реализации программы. В разделе отражаются и обосновываются сроки реализации программы, необходимость разделения сроков реализации программы на этапы определяется разработчиком;

- ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование программы. Раздел должен содержать обоснование финансового обеспечения программы, необходимого для решения задач программы, обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета муниципального образования «Дедовичи») внебюджетных средств и средств областного бюджета для решения задач программы и описание механизмов привлечения этих средств, а также оценку социально-экономической эффективности программы с описанием социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы;

- перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования). Для достижения целей программы, внесения изменений в нормативные правовые акты программа может содержать приложение с планом подготовки и (или) принятия необходимых правовых актов;

- прогноз ожидаемых результатов реализации программы. Раздел должен содержать сведения о количественном и качественном улучшении основных параметров в соответствующей сфере по сравнению с начальным периодом реализации программы;

- система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности программы. Раздел должен содержать количественные показатели, отражающие степень достижения целей и задач программы по годам. Методика оценки эффективности программы разрабатывается исполнителем-координатором с учетом специфики программы;

- организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

- Разработанный проект программы направляется разработчиком программы Главе Администрации городского поселения «Дедовичи» и в Финансовое управление Администрации Дедовичского района.

Финансовое управление Администрации Дедовичского района в течение пяти календарных дней со дня поступления рассматривает проект программы и осуществляет экспертизу на предмет обоснованности объемов запланированных в программе расходов, оценивает возможности бюджета муниципального образования "Дедовичи" по обеспечению программы за счет средств бюджета поселения и направляет заключение Главе Администрации городского поселения «Дедовичи».

В случае возникновения разногласий по проекту программы создается согласительная комиссия из представителей Финансового управления Администрации района, разработчика и исполнителей программы и формируются рекомендации по доработке проекта программы.

Глава Администрации городского поселения «Дедовичи» оценивает представленный проект программы с учетом следующих критериев на основании утвержденной концепции программы:

- значимость и приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

- обоснованность, комплексность и экологическая безопасность программных мероприятий, сроки их реализации;

- привлечение внебюджетных средств, средств областного бюджета для решения задач программы;

- социально-экономическая эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние на социально-экономическое развитие района.

- Программа утверждается Администрацией района не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования «Дедовичи» на очередной финансовый год в Собрание депутатов городского поселения «Дедовичи».

- Утвержденная программа подлежит обязательному обнародованию.

- Финансирование и реализация программ

- Финансирование программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

- Реализация утвержденной программы может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней, а также средств внебюджетных источников.

- По каждому программному мероприятию осуществляется конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства.

- При подготовке проекта решения Собрания депутатов городского поселения «Дедовичи» о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год Глава Администрации городского поселения «Дедовичи» на основании уточненных параметров программ и оценки эффективности реализации программ формирует перечень программ, предлагаемых к финансированию за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году, и предложения по объемам их финансирования, которые направляет в Финансовое управление Администрации Дедовичского района для согласования.

- Исполнитель-координатор программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей.

- Исполнитель-координатор совместно с исполнителями программы распределяет по программным мероприятиям ежегодно выделяемые средства на реализацию программы.

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается решением Собрания депутатов городского поселения «Дедовичи» о бюджете муниципального образования «Дедовичи» на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета поселения по соответствующей каждой программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с актом Администрации поселения, утвердившим программу.

- Внесение изменений в действующую программу осуществляется в случае уточнения объемов и источников ее финансирования, аккумулирования средств программы на приоритетных мероприятиях, уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий программы.

Внесение изменений в программу осуществляется в порядке, установленном для утверждения программ.

5. Мониторинг и контроль за ходом реализации программ

- Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации программ исполнитель-координатор:

- организует ведение отчетности по реализации утвержденных программ;

- направляет Главе Администрации городского поселения «Дедовичи» и в Финансовое управление Администрации района по запросам необходимую информацию о подготовке и реализации программ;

- ежегодно подготавливает обоснованные предложения по уточнению перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей, затрат по программным мероприятиям, составу исполнителей;

- ежегодно до 1 марта подготавливает и направляет Главе Администрации городского поселения «Дедовичи» и в Финансовое управление Администрации района доклады о ходе реализации программ и использовании финансовых средств;

- обнародует основные сведения о ходе и результатах реализации программ, финансировании программных мероприятий.

- Доклады о ходе реализации программ и использовании финансовых средств должны содержать:

- сведения о результатах реализации программ за отчетный год;

- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценку эффективности реализации программ.

- Контроль за расходованием средств бюджета муниципального образования «Дедовичи», выделенных на реализацию программ, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 1 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Дедовичи»

Паспорт

муниципальной долгосрочной целевой программы муниципального образования «Дедовичи»

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы |  |
| Заказчик программы |  |
| Разработчики программы |  |
| Исполнитель-координатор программы |  |
| Исполнители программы |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Основные целевые индикаторы |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |

Приложение N 2 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Дедовичи»

Порядок

определения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Дедовичи»

- Настоящий Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Дедовичи» определяет правила оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Дедовичи» (далее - программы), позволяющие определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов.

- По результатам оценки эффективности программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

- Снижение или повышение эффективности программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств местного бюджета, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию программы.

Снижение эффективности программы может являться основанием для принятия в установленном порядке решения о приостановлении или прекращении действия программы.

- Оценка эффективности программы осуществляется исполнителем-координатором по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.

- Исполнители-координаторы программ ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляют Главе Администрации городского поселения «Дедовичи» и в Финансовое управление Администрации района сведения об оценке эффективности реализации программы за отчетный финансовый год.

- Финансовое управление Администрации района по каждой программе осуществляет подготовку заключения об эффективности ее реализации в виде аналитической записки на имя Главы Администрации городского поселения «Дедовичи».

- По результатам указанной оценки Администрацией района не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год в Собрание депутатов городского поселения «Дедовичи» может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Оценка эффективности программы определяется по следующей форме:

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла | Положительное значение |  |
| Эффективность на уровне | 0 |  |
| Эффективность снизилась | Отрицательное значение |  |